Зразок

**ФОРМА ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ**

**до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках**

**Стратегії розвитку Київської області на 2021- 2027 роки (далі – Стратегія)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) | Загоруйко Олексій Ігорович - менеджер публічних проектів ГО «Народний виклик» | | | |
|  | Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) | 0980761286 | | | |
|  | Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) | zagoleks@ukr.net | | | |
| **1** | **Назва проєкту регіонального розвитку (далі – проєкт)** | Створення мультифункціональних молодіжних центрів дозвілля та спорту у населених пунктах Милишківської ОТГ | | | |
| **2.** | **Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її реалізації (розроблення проєкту)** | Комунальне підприємство Милишківської селищної ради «Олімп» | | | |
| **3** | **Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт** | 1.5.1. Розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей | | | |
| **4** | **Мета та завдання проєкту** | Забезпечити належні умови для дозвілля та відпочинку, а також зайняття популярними видами спорту молоді Милишківської ОТГ | | | |
| **5** | **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | ТериторіяМилишківської ОТГ | | | |
| **6** | **Цільові групи проєкту (враховуючи гендерний компонент)** | Орієнтовна чисельність населення, що будуть отримувачами вигод від реалізації проєкту, становить 4,5 тис. молодих осіб на рік (у тому числі 2,5 тис. осіб жіночої статі, 2,0 тис. осіб чоловічої статі) у віці від 8 до 35 років | | | |
| **7** | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | На сьогодні потреби в дозвіллі для школярів та студентів Милишківської громади не забезпечуються в повному обсязі. Через аварійний стан багатьох примішень закладів культури відсутні позашкільні гуртки для молоді, що діють на постійній основі, натомість в деяких закладах ОТГ продають алкоголь неповнолітнім. Також через активну громадянську позицію частина молодих людей зазнає насмішок від однолітків. Це призводить до низької активності  молоді в громаді та міграції до великих сусідніх міст та за кордон. Учні місцевих шкіл разом із активними членами молодіжної ради сподіваються, що створення мультифункціональних центрів дозвілля та здоров’я у населенних пунктах Милишківської ОТГ стане можливістю проводити молоді дозвілля більш активно: займатись спортом, брати участь у культурно-освітніх заходах і настільних інтелектуальних іграх. | | | |
| **8** | **Очікувані результати від реалізації проєкту** | Очікувані результати від реалізації проекту:  - відкрито мультифункціональні центри дозвілля та здоров’я у смт Милишківка та селах Старі Пилипівці, Мокринці, Нова Гуйва, Бережинці  - організовано проведення шорічно 4 концертних виступів для мешканців Милишківської ОТГ  - залучено до занять фізичною культурою та спортом 260 осіб (у тому числі 150 осіб жіночої статі, 110 осіб чоловічої статі)  - забезпечено участь 8 команд спортсменів Милишківської ОТГ у чемпіонатах та кубках Київської області  - створено 22 робочих місця | | | |
| **9** | **Основні заходи проєкту** | - виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію будинку культури у смт Милишківка з добудовою спортивної зали та приміщень для занять різними видами спорту для створення мультифункціонального центру дозвілля та здоров’я  - проведення реконструкції селищного будинку культури з добудовою спортивної зали та приміщень для занять різними спорту  - заверщення капітального ремонту будинків культури з добудовою приміщень для занять спортом у селах Старі Пилипівці, Мокринці, Нова Гуйва, Бережинці  -придбання 4 комплектів музичної апаратури та обладнання  - створення 3 концертних програм  - створення 5 спортивних клубів  - придбання 18 комплектів спортивного інвентаря - створення при спортивних клубах 18 секцій з різних видів спорту | | | |
| **10** | **Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))** | З 2021року до 2023 року | | | |
| **11** | **Орієнтовний обсяг та можливі джерела фінансування проєкту по роках, тис. грн - всього** | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього |
|  | **всього** | 2624,2 | 5130,2 | 3596,5 | 11350,9 |
|  | *у тому числі:* |  |  |  |  |
| 11.1 | *державний бюджет (ДФРР, секторальна підтримка)* | 2248,2 | 4518,7 | 3125,1 | 9892,0 |
| 11.2 | *обласний бюджет* | - | - | - | - |
| 11.3 | *бюджет громади* | 102,4 | 86,2 | 74,6 | 263,2 |
| 11.4 | *власні кошти підприємства(організації, установи)* | 224,8 | 452,9 | 312,5 | 990,2 |
| 11.5 | *інші джерела (гранти, фінансова допомога бізнес-партнерів, ресурси міжнародних фінансових організацій, інші джерела, не заборонені законодавством)* | 48,8 | 72,4 | 84,3 | 205,5 |
| **12** | **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Мінрегіон (фінансування реалізації проекту за кошти ДФРР, Милишківська селищна рада (фінансування виготовлення проєктно – кошторисної документації та проведення її державної експертизи, ГО «Народний виклик»(організація спортивних клубів та концертних бригад), Комунальне підприємство Милишківської селищної ради «Олімп» (розроблення проєкту і виконання функцій замовника проєкту), будівельні організації, визначені переможцями за результатами проведених тендерних процедур | | | |
| **13** | **Інша інформація щодо проєкту** | У ході проведеного соціологічного дослідження отримана інформація щодо потреб молоді у сфері організації дозвілля та відпочинку, а також зайняття популярними видами спорту. Результати дослідження обговорено на круглому столі і закріплено у меморандумі про співпрацю міжМилишківською селищною радою, ГО «Народний виклик», Комунальним підприємством Милишківської селищної ради «Олімп» | | | |