## Лист1
Звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року
за І півріччя 2019 року
Номер та наймену-вання цілі регіо-нальної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіональ-ного розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів у 2019 році |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-)
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки |  | 1.1.1.1) Формування та запуск Логістичного хабу «FastLogistic» | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | [12 empty] | Проект на стадії підготовки | У зв'язку з обмеженими можливостями міського бюджету м. Фастова у звітному періоді кошти на реалізацію проекту не виділялися.
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки |  | 1.1.1.2) Будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась | Київську облдержадміністрацію не визначено замовником з проектування та будівництва ВКАДу
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VII (зі змінами) | 1.1.1.3) Будівництво та відновлення транспортної інфраструктури | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний бюджет, обласний, інші місцеві бюджети | 168198.662 | 18029.518 | 114947.94 | 0 | 265117.084 | 122 984,687 | ремонт об'єктів дорожнього господарства | об'єкт | 63 | 0 | -63 | У І півріччі сформовано переліки об’єктів і заходів з будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів дорожнього господарства на 2019 рік, які планується фінансувати в рамках Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 – 2020 роки (із змінами, затвердженними рішенням Київської обласної ради від 30.05.2019 №576-28-VIІ.) за рахунок коштів обласного бюджету при співфінансувані з відповіднизх місцевих бюджетів, передбачається реалізація 63 проектів, з яких по 9 об'єктах розпочато виконання робіт згідно з укладенними договорами. | У звітному періоді кошти не виділялися
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки |  | 1.1.1.4).Створення комунального транспортного підприємства | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комунальне транспортне підприємство | шт | 0 | 0 | 0 | Проект не був розробленний через відсутність замовника | Проект не поданий на розгляд керівицтва КОДА в звязку з відсутністю затверджених пропозицій щодо прогнозованих орієнтовних обсягів фінансових витрат з відповідним економічним обґрунтуванням.
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки |  | 1.1.2.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування проектів будівництва індустріальних парків | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет | 850 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | Розробка техніко-економічного обґрунтування проектів будівництва індустріальних парків | кількість | 1 | 1 | 0 | Розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту будівництва індустріального парку "ФастІндастрі" (м. Фастів)
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки |  | 1.1.3.1) Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) із застосуванням новітніх технологій | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | кошти приватних партнерів в рамках ДПП, інші джерела | 424200 | 28000 | 28000 | 34000 | 373000 | 370000 | Кількість об'єктів | об'єкт | 11 | 4 | -7 | Завершена реалізація 4 інвестиційних проектів будівництва, реконструкцій тваринницьких комплексів (ферм) із застосуванням новітніх технологій: Будівництво свинокомплексу СП ТОВ»Нива Переяславщини» с. Яблуневе (Баришівського району) Будівництво другої черги свинокомплексу ТОВ «Селекційний центр свинарства» (смт. Терезине, Білоцерківський район" "Реконструкція молочно-товарної ферми на 1100 голів ПП "Євросем" (С.Чопилки П-Хмельницького району), реконструкція існуючих та будівництво нових будівель і споруд молочної ферми ПП "Агрофірма" "Розволожжя" (с. Гайворон Володарського району) | Через обмежені обсяги фінансування за рахунок власних коштів сільгосппідприємств повільними темпами здійснюється будівництво корівника ТОВ "Аграрний інвестиційний союз" (с. Бовкун Таращанського району) та реконструкція приміщення ферми і доїльного залу ФГ "Українець-Агро" (с.Вільховець Богуславського району), свиноферми, СТОВ "Плосківське" (с. Плоське Таращанського району). Проводять реконструкцію тваринницьких приміщень ПРО ПГ СУКПЛ (с. Вороньків Бориспільського району, ТОВ "Колос-Євросвинка" (с.Завадівка Володарського району) ПП "Агрофірма" "Розволожжя" (с. Гайворон Володарського району), ТОВ "Григорівський молочник" (с. Григорівка Обухівського району)
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки |  | 1.1.4.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування розташування територій для створення підприємств з використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Власні кошти підприємства | 56800 | 0 | 0 | 0 | 56800 | 56800 | техніко-економічного обґрунтування | од. | 0 | 0 | 0 | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась | Складна і довготривала процедура оформлення дозвільних документів
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки |  | 1.1.4.2) Створення споживчих енергетичних кооперативів | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | кошти приватних інвесторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | створених кооперативів | од. | 0 | 0 | 0 | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки | Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки | 1.1.4.3) Спорудження мережі сонячних фотоелектричних електростанцій | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | відсутні | 0 | 0 | 169000 | 0 | 767000 | 0 | Фотоелектростанція | об'єкт | 2 | 0 | -2 | Продовжується реалізація проекту будівництва сонячної електростанції потужністю 50 МВт ТОВ "СанГрінЕнерджі" у м. Богуслав та будівництва сонячної електростанції "Бориспіль" ТОВ "Промінь Енерго" (м. Бориспіль)
1.1. Створення нових та модернізація існуючих галузей економіки |  | 1.1.5.1) Організація Інституту публічного адміністрування, місцевого розвитку та самоврядування | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | [12 empty] | Проект на стадії підготовки
1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних районів |  | 1.2.1.1) Розроблення стратегічних планів розвитку об’єднаних територіальних громад Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Міжнародна технічна допомога | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | кількість стратегічних планів розвитку | од. | 16 | 5 | -11 | Затвердженно стратегії розвитку 5 ОТГ, на стадії розроблення знаходиться 11 проектів стратегій розвитку територій ОТГ
1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних районів |  | 1.2.1.2) Проведення щорічного Економічного форуму в Київській області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Форум | од. | 1 | 1 | 0 | За участю Віце-прем'єр міністра Зубка Г.Г. у м. Бровари проведено розширене засідання Ради регіонального розвитку у форматі економічного форуму
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва |  | 1.3.1.1) Створення мережі коворкінг-центрів в Київській області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | власні кошти суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва |  | 1.3.1.2) Створення інноваційного індустріального бізнес-парку в м. Славутич та бізнес-центру «FastDevelopment» у м. Фастів | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 20442.8 | 10 | Кількість об'єктів | од. | 2 | 0 | -2 | Розроблено концепцію створення інноваційного індустріального бізнес-парку, яку затверджено рішенням Славутицької міської ради. Виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції частини будівлі «Виробничого корпусу дорожньо-експлуатаційної дільниці» під інноваційний індустріальний бізнес-парк | Не вирішенно питання відкриття пункту митного оформлення
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва |  | 1.3.3.1) Підвищення експортного потенціалу місцевих виробників через їх залучення до виставково-ярмаркової діяльності, участі у форумах, бізнес-зустрічах за кордоном | Київська область | 2018-2020 | 2018-2019 | Власні кошти підприємств | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 | Кількість виставково-ярмаркових заходів в яких взяли участь підприємства області | од. | 0 | 0 | 0 | Сільгосппідприємства області взяли участь у 14-тій Міжнародій виставці сільського господарства та тваринництва у м. Ізмір (Турречина) | Через відсутність державної підтримки переважна більшість підприємств- експортерів області не мають можливості брати участь у міжнародних виставкових заходах за кордоном.
1.4. Розвиток туристичного потенціалу |  | 1.4.1.1) «Долина двох рік» - план розвитку туризму територіальних громад (Бобрицька, Забірська, Княжицька, Музичанська сільради) на 2018 – 2020 роки. | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки
1.4. Розвиток туристичного потенціалу |  | 1.4.1.2) Розвиток туристичної інфраструктури по маршруту «Золотий вінок Київщини» | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки
1.4. Розвиток туристичного потенціалу |  | 1.4.1.3) Обласний туристичний маршрут «Корінь нації-мандрівка Україною крізь віки». | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | Обласний бюджет | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | Реалізація проект створення туристичного маршруту | од. | 1 | 0 | -1 | Презентовано проект "Корінь нації - мандрівка Україною крізь віки, який став переможцем обласного конкурсу проектів у сфері національно-патріотичного виховання". На його реалізацію виділено коштиз обласного бюджету 99,0 тис. гривень.
1.4. Розвиток туристичного потенціалу |  | 1.4.1.4) Створення Табору вихідного дня «PrybirskCamp», шляхом реконструкції дитячого садка в с.Прибірськ Іванківського району | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки
1.4. Розвиток туристичного потенціалу |  | 1.4.2.1) Розвиток велосипедного туризму на Київщині | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки
1.4. Розвиток туристичного потенціалу |  | 1.4.3.1) Встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних об’єктів | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки
1.4. Розвиток туристичного потенціалу |  | 1.4.3.2) Створення та промоція туристичних брендів та бренд-буків Київської області, міст та об’єднаних територіальних громад області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | невизначені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки
2.1. Збереження навколишнього природного середовища | Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки | 2.1.1.1) Підвищення рівня інформованості та суспільної екологічної свідомості | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет | 18754.1 | 0 | 18000 | 0 | 38000 | 18754.1 | Кількість заходів | од. | 14 | 8 | -6 | Проведено підготовчі заходи до провадження природоохоронних акцій та розміщено 42 інформаційно-просвітницьких статті на сайті департаменту екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації. | Відсутність фінансування
2.1. Збереження навколишнього природного середовища | Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки | 2.1.2.1) Збереження та відновлення біологічного та ландшафтного розмаїття | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | відсутні | 5388.1 | 0 | 10000 | 0 | 20000 | 5388.1 | Питома вага площі природно-заповідного фонду | % | 11 | 10.4 | -0.6 | У ІІ кварталі 2019 року подано на розгляд та затвердження матеріали щодо створення 6 нових об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 250,5671 га
2.1. Збереження навколишнього природного середовища | Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки | 2.1.3.1) Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів та встановлення сміттєсортувальних ліній | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет | 3337.1 | 0 | 4500 | 0 | 18000 | 3337.1 | Охопленість населення роздільним збором побутових відходів | % | 50 | 49.2 | -0.8 | Київською обласною радою затверджено проект змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки (рішення КОР від 30.05.2019 №578-28-VІІ. Протягом червня 2019 року департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснювались тендерні процедури У звітному періоді проект не реалізовувався
2.1. Збереження навколишнього природного середовища | Обласна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року | 2.1.4.1) Оздоровлення та відновлення водних акваторій | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний бюджет, обласний та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 43998.7 | 0 | 30000 | 0 | 80000 | 43998.7 | Кількість заходів | од. | 35 | 27 | -8 | У зв'язку з відсутністю фінансування у звітному періоді проект не реалізовувався, а проводились підготовчі роботи з реалізації його заходів, зокрема здійснювалось корегування проектно-кошторисної документації для виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію 9 заходів у містах Березань та Богуслав, селищах Володарка та Калинівка Васильківського району, а також інших населених пунктах Київської області | Пропозиції щодо внесення змін до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року на розгляд Київської обласної ради не подавався.
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки | 2.2.1.1) Освіта дорослих | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | 12849 | 0 | 0 | 0 | 27549 | 12849 | Кількість підписаних договорів (контрактів) на навчання | од. | 469 | 469 | 0 | У зв'язку з обмеженими можливостями державного бюджету проект модернізації закладів професійно-технічної освіти у звітному періоді не здійснювався.
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки | 2.2.1.2) Нова українська школа – простір для реалізації можливостей | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | 119585.8 | 0 | 0 | 0 | 119585.8 | 119585.8 | Кількість створених ресурсних кімнат у ЗДО, ЗЗСО | од. | 54 | 54 | 0 | Проект реалізується згідно затвердженного плану
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки | 2.2.1.3) Інклюзивна освіта | Київська область | 2018-2020 | 2018-2019 | місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | 72705 | 0 | 0 | 0 | 100195 | 72705 | Кількість дітей з ООП на інклюзивному навчанні в ЗЗСО | осіб | 750 | 1069 | 319 | У закладах загальної середьної освіти та 42 інклюзивно-ресурсних центрах забезпечено функціонування 153 груп та 797 класів , що дозволило збільшити охоплення дітей інклюзивним навчанням на 42,5%.
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | Програма розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки | 2.2.2.1) Самоврядування дітей та учнівської молоді Київщини | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 190.7 | 190.7 | Кількість реалізованих лідерських проектів | од. | 5 | 10 | 5 | Протягом звітного періоду реалізовано 10 проектів: «Правильний вибір професії – успішне майбутнє», «Локери для учнів», «Маршрути співпраці», «Wall-Art Kyivschyna», «Краєзнавчий велоекскурс», «Імідж обласної ради дітей Київщини», «Відкриваємо для молоді успішні підприємства Київщини», «Партнерство – основа успішної діяльності», «Я – громадянин», «Рушник єдності»
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється | Програма створеннґ геоінформаційної системи веденння містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки | 2.2.3.1)Cтворення офіційного веб-ресурсу відкритих даних Київської обласної державної адміністрації | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет | 4476 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 4476 | переведення в електронний вигляд містобудівної документації | шт | 945 | 945 | 0 | Київською обласною радою затверджено проект змін до Програми створення геоінформаційної системи веденя містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2019-2021 роки (рішення КОР від 30.05.2019 №586-28-VІІ). Проект на стадії реалізації
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється |  | 2.2.3.2) Стимулювання подальшого процесу добровільного об’єднання територіальних громад | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість в ОТГ, в яких будуть проведені перші вибори | од | 10 | 6 | -4 | Київська обласна державна адміністрація звернулася до Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів голови та депутатів у 10 новостворених громадах.
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється |  | 2.2.4.1) Модернізація та осучаснення будівель, приміщень центрів надання адміністративних послуг, утворених в Київській області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцеві бюджети | 13912.4893 | 3861.2113 | 12964.236 | 0 | 23015.514 | 6157.04 | проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції, ПКД | од | 2 | 0 | -2 | Заходи планується фінансувати в межах Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 – 2020 роки за рахунок коштів обласного бюджету та коштів співфінансування з місцевих бюджетів, що затверджено рішенням Київської обласної ради від 30.05.2019 №576-28-VIІ. Протягом червня 2019 здійснювались тендерні процедури.
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини |  | 2.3.1.1) Створення мережі Соціальних лабораторій в Київській області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини |  | 2.3.1.2) Формування здорового способу життя у молоді Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | захід | шт. | 7 | 3 | 4 | Для популяризації безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді проведено: семінар «Репродуктивне здоров’я та сімейні цінності» в рамках соціального молодіжного проекту «Думай!», а також забезпечено участь молодих сімей у роботі Всеукраїнського сімейного форуму, який проводився в Національному центрі «Український дім».
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки | 2.3.2.1) Реорганізація медичних закладів Госпітальних округів Київської області: Білоцерківський госпітальний округ, Васильківський госпітальний округ, Лівобережний госпітальний округ, Бородянський госпітальний округ в Лікарні Інтенсивного Лікування ІІ рівня. | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | Кількість створених комунальних некомерційних підприємств, закладів охорони здоров'я вторинного рівня | од. | 4 | 4 | 0 | проект виконано
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки | 2.3.2.2) Створення 12 центрів політравми, що розташовані поблизу доріг державного значення. | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 73940 | 46500 | 46500 | 0 | 27500 | 27440 | центрів політравми | од. | 12 | 0 | -12 | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась | Фінансування заходів київської обласної програми "Надання медичної допомоги постраждалим з політравмою" на 2018-2020 роки не передбачено обласним бюджетом Київської області на 2019 рік
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки | 2.3.2.3) Створення Санітарної Авіації | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | державний бюджет | [11 empty] | Проект на стадії підготовки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки | 2.3.2.4) Створення служби паліативної та хоспісної допомоги – виїздні паліативні бригади | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | обласний бюджет, місцевий бюджет | [11 empty] | Проект на стадії підготовки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки | 2.3.3.1) Підвищення якості надання соціальних послуг, проведення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту будівель інтернатних установ | Київська область | 2018-2019 | 2018-2019 | місцеві бюджети | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 410 | кількіть інтернатних установ в яких проведенно енергетичні аудити | од. | 0 | 0 | 0 | Київською обласною радою затверджено проект змін до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки (рішення КОР від 30.05.2019 №572-28-VІІ). Проект на стадії реалізації
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини |  | 2.3.3.2) Доступна та якісна хоспісна допомога населенню міста Біла Церква та прилеглих районів, ОТГ. | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | обласний бюджет, місцеві бюджети | [11 empty] | У звітному періоді проект не реалізовувався
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту „Київщина спортивна” на 2017-2020 роки | 2.3.4.1) Багатофункціональні спортивні майданчики зі штучним покриттям, спеціальним та тренажерним обладнанням на території Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети | 30962.576 | 0 | 16000 | 0 | 46962.6 | 30962.576 | Будівництво спортивних майданчиків | од. | 34 | 8 | -26 | Київською обласною радою затверджено проект змін до Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки (рішення КОР від 30.05.2019 №580-28-VІІ). Проект на стадії реалізації
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки | 2.3.4.2) Розвиток інфраструктури для занять водними видами спорту | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | обласний бюджет, місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки | Відсутність бюджетного фінансування
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки | 2.3.4.3) Реконструкція бази олімпійської підготовки - навчально-спортивного комплексу КЗ КОР "Київська обласна школа вищої спортивної майстерності" | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | [5 empty] | Проект на стадії підготовки | Відсутність бюджетного фінансування
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту „Київщина спортивна” на 2017-2020 роки | 2.3.4.4) Спортивні стадіони та футбольні поля зі штучним покриттям на території Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет | 34082.2 | 0 | 0 | 0 | 34082.2 | 34082.2 | кількість | од. | 7 | 2 | -5 | Київською обласною радою затверджено проект змін до Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки (рішення КОР від 30.05.2019 №580-28-VІІ). Проект на стадії реалізації | Відсутність бюджетного фінансування
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки | 2.3.4.5) Біатлонний та лижний стадіон у м. Тетіїв | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Підготовлено проект змін до Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки (рішення КОР від 30.05.2019 №580-28-VІІ), яким передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво біатлонного стадіону в м. Тетіїв | Потребує внесення змін в обласний бюджет на 2019 рік в частині збільшення обсягів фінансування Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна програма розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки | 2.3.4.6) Навчально-тренувальний комплекс зимових видів спорту у місті Вишгород | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Підготовлено проект змін до Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки (рішення КОР від 30.05.2019 №580-28-VІІ), яким передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Центру зимових видів спорту у м. Вишгород. | Потребує внесення змін в обласний бюджет на 2019 рік в частині збільшення обсягів фінансування Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту "Київщина спортивна" на 2017-2020 роки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини |  | 2.3.5.1) Проведення щорічного обласного фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе» | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | обласний бюджет | 448.2 | 448.2 | 448.2 | 448.2 | 448.2 | 448.2 | Проведенно фестиваль | 1 | 1 | 1 | 0 | У цьогорічному фестивалі взяли участь100 дітей з особливими потребами від 7 до 17 років, представники усіх регіонів Київської області – лауреати районних та міських фестивалів
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини |  | 2.3.5.2) Спорт для дітей з особливими потребами та з інвалідністю. | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | [12 empty] | Проект на стадії підготовки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини |  | 2.3.5.3) Створення Березанського міського центру комплексної реабілітації | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | місцевий бюджет | 5603 | 400 | 1600.93 | 1600.93 | 2461.3 | 2461.3 | Створено центр комплексної реабілітації | шт | 1 | 0 | -1 | Рівень виконання проекту становить 75%
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини | Київська обласна комплексна програма „Здоров’я Київщини” на 2018-2020 роки | 2.3.6.1) Створення КНП "Київський обласний перинатальний центр" | Київська область | 2018-2020 | 2019 | обласний бюджет | [11 empty] | Проект на стадії підготовки
Щаслива родина успішна |  | 2.3.7.1) Створення двох Київських обласних центрів правового захисту та соціальної підтримки дітей | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | обласний бюджет | [11 empty] | Проект на стадії підготовки
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини |  | 2.3.7.2) Створення та забезпечення функціонування двох обласних стаціонарних закладів з надання допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | обласний бюджет | [11 empty] | Проект на стадії підготовки
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами | Програма „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” | 2.4.1.1) Докорінне покращення якісної питної води із впровадженням інноваційних технологій | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет | 4705.913 | 4705.913 | 4705.913 | 4705.913 | 4705.913 | 4705.913 | Проведення заходів щодо капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | од | 15 | 15 | 0 | В рамках прогами виконання програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” (із змінами затвердженими рішенням КОР від 30.05.2019 №571-28-VII) проведені роботи із заміни енергоємного насосного обладнання, будівництва, реконструкції, капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення, ремонту артсвердловин, ремонту водопровідних та каналізаційних насосних станцій, водозабірних споруд та інших заходів на 15 об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства області.
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами | Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки | 2.4.2.1) Перехід до енергоефективного та енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет, інші небюджетні джерела | 16388.279 | 16388.279 | 16388.279 | 16388.279 | 16388.279 | 16388.279 | Впровадження заходів з енергоефективності | од | 52 | 52 | 0 | В рамках реалізації Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки (із змінами затвердженими рішеням КОР від 30.05.2019 №572-28-VII) здійснюється реалізація 52 заходів з термомодернізації об'єктів бюджетної сфери, сертифікацію об’єктів енергоаудитів.
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами | Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки | 2.4.2.2) Сприяння залученню інвестицій в енергоефективність громадських будівель Київської області | Бородянський р-н, Васильківський р-н, м.Васильків, м.Славутич | 2018-2020 | 2019-2020 | місцевий бюджет | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Енергомодернізація бюджетних закладів за рахунок коштів інвесторів | од | 7 | 7 | 0 | У звітному періоді було укладено 7 енергосервісних договорів, а саме: в м. Славутич - 2, в м. Васильків – 1, м. Бровари – 2, Бородянському районі -1, Переяслав-Хмельницькому районі – 1.
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами | Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки | 2.4.2.3) Компенсація відсоткової ставки по банківським кредитам ЕСКО-компаніям за умови надання послуг енергосервісу бюджетним закладам Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | Стимулювання населення, ОСББ та ЖБК на здійснення заходів з енергозбереження | од | 0 | 0 | 0 | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки | 2.5.1.1) Підтримка функціонування закладів культури Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | обласний бюджет, інші місцеві бюджети, ДФРР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Збільшення кількості відвідувачів | - | - | - | - | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | Програма підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2019 роки | 2.5.2.1) Забезпечення музичними інструментами мистецькі школи Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2019-2020 | місцеві бюджети інші джерела | 17017.3 | 1602.1 | 0 | 0 | 19017.3 | 18359.6 | Збільшення кількості куплених музичних інструментів | предмет | 20 | 16 | -4 | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року здійснювалась частково | обмежені обсяги фінансування заходів Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київської області на 2016-2019 роки (із змінами затвердженими рішенням КОР від 30.05.2019 №569-28-VII)
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення |  | 2.5.3.1) Створення Культурного центру Павла Чубинського, Музею українського державного гімну на місці садиби Павла у с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2019 | відсутні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Збільшення кількості відвідувачів | осіб | 0 | 0 | 0 | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась | Потребує внесення змін в обласний бюджет на 2019 рік в частині збільшення обсягів фінансування Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017-2019 роки (із змінами затвердженими рішеням КОР від 30.05.2019 № 584-28-VII)
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення |  | 2.5.3.2) Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86» у місті Славутич | м. Славутич | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми), інші джерела | 2654.2 | 0 | 0 | 0 | 2654.2 | 2654.2 | фестиваль | од. | 1 | 1 | 0 | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась | Реалізація проекту у III кварталі 2019 року
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки | 2.5.3.3) Пластовий вишкільний центр | Київська область | 2018 | 2018 | місцевий бюджет, державний бюджет (ДФРР, інші бюджетні програми), інші джерела | 60700 | 0 | 0 | 0 | 60700 | 60700 | Пластовий вишкільний центр | од. | 1 | 1 | 0 | проект реалізовано | -
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення |  | 2.5.4.1) Організація та проведення щорічного фестивалю «Чорнобиль Ренесанс» | Іванківський район | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет, інші джерела | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | фестиваль | од. | 1 | 1 | 0 | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась | Реалізація проекту у III кварталі 2019 року
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення | Програма розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017-2019 роки | 2.5.4.2) Обласний фестиваль національних спільнот «Київщина-сузір’я злагоди» | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | позабюджетні кошти | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | Збільшення кількості національно-культурних організацій, що беруть участь у заході | од. | 5 | 5 | 0 | Реалізація проекту у І півріччі 2019 року не здійснювалась | Реалізація проекту у III кварталі 2019 року
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. |  | 3.1.1.1) Створення та підтримка сімейних ферм, особистих селянських та фермерських господарств, їх об’єднань, особливо таких, які працюють в інноваційних напрямах створення ланцюгів доданої вартості. | [15 empty] | Проект на стадії підготовки | Потребує внесення змін в обласний бюджет на 2019 рік в частині збільшення обсягів фінансування комплексної Програми "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області на 2018-2019роки (із змінами затвердженими рішеням КОР від 30.05.2019 № 570-28-VIІ)
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. |  | 3.1.1.2) Створення та розвиток риборозводного кластеру «Аквакультура Київщини» | Сквирський, Білоцерківський райони | 2018-2020 | 2018-2020 | ДФРР,кошти інвестора та КП «Розвиток аквакультури Красноліської сільської ради» | [11 empty] | Проект на стадії реалізації | Потребує внесення змін в обласний бюджет на 2019 рік в частині збільшення обсягів фінансування комплексної Програми "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області на 2018-2019роки (із змінами затвердженими рішеням КОР від 30.05.2019 № 570-28-VIІ)
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. |  | 3.1.3.1) Розвиток органічного ягідництва у Київській області. | Київська область | 2018-2020 | 2018-2021 | Державний бюджет, власні кошти підприємств | 10662.4 | 0 | 0 | 0 | 10662.4 | 10662.4 | Отримання Сертифікату Organic | од. | 0 | 0 | 0 | Отриманні сертифікати на виробництво оргацнічної продукції СВК «Ягідки» та ТОВ «ВЛТ Флора»
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. | Комплексна програма "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області" на 2018-2019 роки | 3.1.4.1) Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні кошти | [11 empty] | Проект на стадії реалізації | Потребує внесення змін в обласний бюджет на 2019 рік в частині збільшення обсягів фінансування комплексної Програми "Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області на 2018-2019роки (із змінами затвердженими рішеням КОР від 30.05.2019 № 570-28-VIІ)
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки | 3.2.3.1) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет, співфінансу-вання з місцевих бюджетів, кошти ДФРР, субвенція з державного бюджету | 656002.704 | 66773.295 | 394002.944 | 4493.146 | 983232.353 | 321047.169 | проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції, ПКД | од | 56 | 0 | -56 | У І півріччі 2019 року сформовано переліки об’єктів і заходів з будівництва, реконструкції та ремонту закладів освіти на 2019 рік, до яких включено 56 проекти. Заходи планується фінансувати в межах Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 – 2020 роки за рахунок коштів обласного бюджету та коштів співфінансування з місцевих бюджетів (затверджено рішенням Київської обласної ради від 30.05.2019 №576-28-VIІ), коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих території та коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР)
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки | 3.2.3.2) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет, співфінансу-вання з місцевих бюджетів, кошти ДФРР, субвенція з державного бюджету | 40439.208 | 0 | 170424.491 | 0 | 210863.699 | 26273.718 | влаштування асфальтобетонного та білощебеневого покриття | од | 136 | 0 | 136 | Розпорядженням голови КОДА від 14.05.2019 № 268 затверджено Перелік будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування Київської області за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету, до якого входить 110 обєктів. Розпорядженням голови КОДА від 27.06.2019 № 401 затверджено Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції 2018 року (8 перехідних об'єкти). Розпорядженням голови КОДА від 14.05.2019 № 269 Перелік будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування Київської області за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету (18 об'єктів) Розпочато виконання робіт по 10 заключених договорах
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки | 3.2.3.3) Будівництво та капітальний ремонт доріг та вулиць населених пунктів Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет, співфінансу-вання з місцевих бюджетів, кошти ДФРР, субвенція з державного бюджету | 180998.8845 | 64007.041 | 659864.34 | 14674.771 | 776856.1835 | 124467.871 | влаштування асфальтобетонного та білощебеневого покриття | од | 136 | 0 | 136 | Розпорядженням голови КОДА від 14.05.2019 № 268 затверджено Перелік будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування Київської області за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету, до якого входить 110 обєктів. Розпорядженням голови КОДА від 27.06.2019 № 401 затверджено Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції 2018 року (8 перехідних об'єкти). Розпорядженням голови КОДА від 14.05.2019 № 269 Перелік будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування Київської області за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету (18 об'єктів) Розпочато виконання робіт по 10 заключених договорах
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма забезпечення містобудівною доку-ментацією Київської області на 2016-2020 роки | 3.2.5.1) Забезпечення розробки містобудівної документації регіонального рівня – схем планування територій об’єднаних територіальних громад | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет | 4956.5 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4956.5 | Кількість розроблених проектів схем планування територій ОТГ | проект | 1 | 0 | -1 | Київською обласною радою затверджено проект змін до Програми забезпечення містобудівною документацією Київської області на 2016-2020 роки (рішення КОР від 30.05.2019 №585-28-VІІ) якими передбаченорозроблення схеми планування території Бородянської селищної об’єднаної громади. Проект на стадії реалізації
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма забезпечення містобудівною доку-ментацією Київської області на 2016-2020 роки | 3.2.5.2) Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів, як основного виду містобудівної документації на місцевому рівні та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій периферійних районів Київської області | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцеві бюджети | 9900 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | забезпечено містобудіною документацією місцевого рівня - генеральними планами | проект | 30 | 45 | 15 | проект реалізується згідно затвердженного плану
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки | 3.2.5.3) Створення програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру. | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | програмно технічний комплекс | шт | 0 | 0 | 0 | Київською обласною радою затверджено проект змін до Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки (рішення КОР від 30.05.2019 №586-28-VІІ) яким передбачені кошти на створення програмно – технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру. Проект на стадії реалізації
3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |  | 3.3.2.1) Створення центру підтримки фермерства в Іванківському районі | Іванківський район | 2018-2020 | 2018-2021 | Місцеві бюджети, державно-приватне партнерство,влані кошти фермерских господарств і сільгоспкооперативів, кошти міжнародних фінансових організацій | [11 empty] | Відсутність замовника на розроблення проекту
3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |  | 3.3.3.1) Створення агротуристичних кластерів Київщини як ланцюгів доданої вартості | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, кошти партерів | [11 empty] | Відсутність замовника на розроблення проекту
3.3. Відродження економіки територій північної Київщини, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |  | 3.3.4.1) Присвоєння пункту пропуску «Вільча» статусу міжнародного | Поліський район, Іванівський район, Вишгородський район | 2018-2020 | 2018-2020 | Державний бюджет, обласний бюджет, кошти міжнародних фінансових організацій | [11 empty] | Проект на стадії підготовки

## Лист2
Номер та наймену-вання цілі регіо-нальної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізує-ться в рамках плану заходів | Назва проектів регіональ-ного розвитку, що включені до програми регіональ-ного розвитку | Територіаль-на спрямова-ність проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реаліза-ції проекту |  | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період (2018) | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-)
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма забезпечення містобудівною доку-ментацією Київської області на 2016-2020 роки | 3.2.5.1) Забезпечення розробки містобудівної документації регіонального рівня – схем планування територій об’єднаних територіальних громад | Київська область | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет |  |  | 3000 | 4956.5 | 3000 | 4956.5 | Кількість розроблених проектів схем планування територій ОТГ | од. | 5 | 5 | 0 | Розроблено і передано замовнику проекти схем планування об’єднаних: територіальних громад – Великодимерської селищної ОТГ, Медвинської сільської ОТГ, Тетіївській міської ОТГ, Пісківської селищної ОТГ та Дівичківської сільської ОТГ.
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад | Програма забезпечення містобудівною доку-ментацією Київської області на 2016-2020 роки | 3.2.5.2) Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів, як основного виду містобудівної документації на місцевому рівні та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій периферійних районів Київської області
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад |  | 3.2.5.3) Створення програмно – технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру.

## Лист4
1.1.1.1) Формування та запуск Логістичного хабу «FastLogistic» | Фастівський МВК | Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу
1.1.1.2) Будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва | РЕГ РОзвиток | Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу
1.1.1.3) Будівництво та відновлення транспортної інфраструктури | РЕГ РОзвиток | Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу
1.1.1.4).Створення комунального транспортного підприємства | інфрастуктура | Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу
1.1.2.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування проектів будівництва індустріальних парків |  | Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі, зокрема шляхом створення і розвитку індустріальних та технологічних парків
1.1.3.1) Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) із застосуванням новітніх технологій | АПК | Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва
1.1.4.1) Розробка техніко-економічного обґрунтування розташування територій для створення підприємств з використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а саме: | ЖКГ | Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики
Сонячних електростанцій;
З виробництва електричної енергії з біомаси (виробництво теплової енергії).
1.1.4.2) Створення споживчих енергетичних кооперативів | ЖКГ | Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики
1.1.4.3) Спорудження мережі сонячних фотоелектричних електростанцій | ЖКГ | Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики
1.1.5.1) Організація Інституту публічного адміністрування, місцевого розвитку та самоврядування | Містобудування (архітектура) | Розвиток сфери інтелектуальних послуг, створення ноу-хау центрів за участі київських наукових закладів та інноваційного підприємництва
1.2.1.1) Розроблення стратегічних планів розвитку об’єднаних територіальних громад Київської області | Департамент екоком | Просування потенційних можливостей периферійних районів
1.2.1.2) Проведення щорічного Економічного форуму в Київській області | Департамент екоком | Просування потенційних можливостей периферійних районів
1.3.1.1) Створення мережі коворкінг-центрів в Київській області | Департамент екоком | Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
1.3.1.2) Створення інноваційного індустріального бізнес-парку в м. Славутич та бізнес-центру «FastDevelopment» у м. Фастів | ок | Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
1.3.3.1) Підвищення експортного потенціалу місцевих виробників через їх залучення до виставково-ярмаркової діяльності, участі у форумах, бізнес-зустрічах за кордоном | Департамент екоком | Підтримка та стимулювання виробництва продукції на експорт
1.4.1.1) «Долина двох рік» - план розвитку туризму територіальних громад (Бобрицька, Забірська, Княжицька, Музичанська сільради) на 2018 – 2020 роки. | культура | Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму
1.4.1.2) Розвиток туристичної інфраструктури по маршруту «Золотий вінок Київщини» | культура | Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму
1.4.1.3) Обласний туристичний маршрут «Корінь нації-мандрівка Україною крізь віки». | культура | Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму
1.4.1.4) Створення Табору вихідного дня «PrybirskCamp», шляхом реконструкції дитячого садка в с.Прибірськ Іванківського району | культура | Пропаганда й розвиток туризму вихідного дня та етнотуризму
1.4.2.1) Розвиток велосипедного туризму на Київщині | культура | Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж
1.4.3.1) Встановлення дорожніх вказівників європейського зразка до туристичних об’єктів | культура | Створення та просування туристичних брендів
1.4.3.2) Створення та промоція туристичних брендів та бренд-буків Київської області, міст та об’єднаних територіальних громад області | культура | Створення та просування туристичних брендів
2.1.1.1) Підвищення рівня інформованості та суспільної екологічної свідомості | екологія | Формування екологічного світосприйняття у населення
2.1.2.1) Збереження та відновлення біологічного та ландшафтного розмаїття | екологія | Покращення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів
2.1.3.1) Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів та встановлення сміттєсортувальних ліній | рег розвиток | Створення сучасної системи управління твердими
2.1.4.1) Оздоровлення та відновлення водних акваторій | екологія | Забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від підтоплення
2.2.1.1) Освіта дорослих | освіта | Розбудова системи «освіта впродовж життя»
2.2.1.2) Нова українська школа – простір для реалізації можливостей | освіта | Розбудова системи «освіта впродовж життя»
2.2.1.3) Інклюзивна освіта | освіта | Розбудова системи «освіта впродовж життя»
2.2.2.1) Самоврядування дітей та учнівської молоді Київщини | освіта | Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді
2.2.3.1)Cтворення офіційного веб-ресурсу відкритих даних Київської обласної державної адміністрації | Містобудування (архітектура) | Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних питаннях
2.2.3.2) Стимулювання подальшого процесу добровільного об’єднання територіальних громад | Містобудування (архітектура) | Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних питаннях
2.2.4.1) Модернізація та осучаснення будівель, приміщень центрів надання адміністративних послуг, утворених в Київській області | рег розвиток | Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами
2.3.1.1) Створення мережі Соціальних лабораторій в Київській області | управ мол політики | Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді
2.3.1.2) Формування здорового способу життя у молоді Київської області | управ мол політики | Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді
2.3.2.1) Реорганізація медичних закладів Госпітальних округів Київської області: Білоцерківський госпітальний округ, Васильківський госпітальний округ, Лівобережний госпітальний округ, Бородянський госпітальний округ в Лікарні Інтенсивного Лікування ІІ рівня. | здоров'я | Розвиток системи первинної медицини
2.3.2.2) Створення 12 центрів політравми, що розташовані поблизу доріг державного значення. | здоров'я | Розвиток системи первинної медицини
2.3.2.3) Створення Санітарної Авіації | здоров'я | Розвиток системи первинної медицини
2.3.2.4) Створення служби паліативної та хоспісної допомоги – виїздні паліативні бригади | здоров'я | Розвиток системи первинної медицини
2.3.3.1) Підвищення якості надання соціальних послуг, проведення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту будівель інтернатних установ | соц захист | Модернізація мережі установ соціального захисту
2.3.3.2) Доступна та якісна хоспісна допомога населенню міста Біла Церква та прилеглих районів, ОТГ. | соц захист | Модернізація мережі установ соціального захисту
2.3.4.1) Багатофункціональні спортивні майданчики зі штучним покриттям, спеціальним та тренажерним обладнанням на території Київської області» | фіз-ра | Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту
2.3.4.2) Розвиток інфраструктури для занять водними видами спорту | фіз-ра | Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту
2.3.4.3) Бази олімпійської підготовки - навчально-спортивного комплексу КЗ КОР "Київська обласна школа вищої спортивної майстерності" | фіз-ра | Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту
2.3.4.4) Спортивні стадіони та футбольні поля зі штучним покриттям на території Київської області | фіз-ра | Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту
2.3.4.5) Біатлонний та лижний стадіон у м. Тетіїв | фіз-ра | Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту
2.3.4.6) Навчально-тренувальний комплекс зимових видів спорту у місті Вишгород | фіз-ра | Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту
2.3.5.1) Проведення щорічного обласного фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе» | служба у справах сім'ї та дітей | Включення людей з особливими потребами в активне життя
2.3.5.2) Спорт для дітей з особливими потребами та з інвалідністю. | служба у справах сім'ї та дітей | Включення людей з особливими потребами в активне життя
2.3.5.3) Створення Березанського міського центру комплексної реабілітації | соц захист | Включення людей з особливими потребами в активне життя
2.3.6.1) Створення КНП "Київський обласний перинатальний центр" | здоров'я | Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я людей
2.3.7.1) Створення двох Київських обласних центрів правового захисту та соціальної підтримки дітей | служба у справах сім'ї та дітей | Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей
2.3.7.2) Створення та забезпечення функціонування двох обласних стаціонарних закладів з надання допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства | служба у справах сім'ї та дітей | Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей
2.4.1.1) Докорінне покращення якісної питної води із впровадженням інноваційних технологій | ЖКГ | Забезпечення населення якісною питною водою
2.4.2.1) Перехід до енергоефективного та енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій | ЖКГ | Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери
2.4.2.2) Сприяння залученню інвестицій в енергоефективність громадських будівель Київської області | ЖКГ | Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери
2.4.2.3) Компенсація відсоткової ставки по банківським кредитам ЕСКО-компаніям за умови надання послуг енергосервісу бюджетним закладам Київської області | ЖКГ | Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери
2.5.1.1) Підтримка функціонування закладів культури Київської області | культура | Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів
2.5.2.1) Забезпечення музичними інструментами мистецькі школи Київської області | культура | Розвиток мистецької освіти
2.5.3.1) Створення Культурного центру Павла Чубинського, Музею українського державного гімну на місці садиби Павла у с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області | культура | Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення
2.5.3.2) Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86» у місті Славутич | культура | Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення
2.5.3.3) Пластовий вишкільний центр | управ мол політики | Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення
2.5.4.1) Організація та проведення щорічного фестивалю «Чорнобиль Ренесанс» | культура | Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів
2.5.4.2) Обласний фестиваль національних спільнот «Київщина-сузір’я злагоди» | культура | Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів
3.1.1.1) Створення та підтримка сімейних ферм, особистих селянських та фермерських господарств, їх об’єднань, особливо таких, які працюють в інноваційних напрямах створення ланцюгів доданої вартості. | АПК | Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення
3.1.1.2) Створення та розвиток риборозводного кластеру «Аквакультура Київщини» | АПК | Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення
3.1.3.1) Розвиток органічного ягідництва у Київській області. | АПК | Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів
3.1.4.1) Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації | АПК | Підтримка кооперативного руху на селі
3.2.3.1) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти | рег розвиток | Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст
3.2.3.2) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | рег розвиток | Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст
3.2.3.3) Будівництво та капітальний ремонт доріг та вулиць населених пунктів Київської області | рег розвиток | Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст
3.2.5.1) Забезпечення розробки містобудівної документації регіонального рівня – схем планування територій об’єднаних територіальних громад | Містобудування (архітектура) | Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру
3.2.5.2) Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів, як основного виду містобудівної документації на місцевому рівні та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій периферійних районів Київської області | Містобудування (архітектура) | Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру
3.2.5.3) Створення програмно – технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру. | Містобудування (архітектура) | Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру
3.3.2.1) Створення центру підтримки фермерства в Іванківському районі | АПК | Створення умов для розвитку фермерства
3.3.3.1) Створення агротуристичних кластерів Київщини як ланцюгів доданої вартості | АПК | Сприяння розвитку нетрадиційних видів бізнесу
3.3.4.1) Присвоєння пункту пропуску «Вільча» статусу міжнародного | Департамент екоком | Розвиток транскордонного співробітництва